Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem,

Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością.

SPRAWOZDANIE  KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

Szkolenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

w okresie od 1.03.2009 do 30.06.2009

określonego w umowie nr 8/09

zawartej w dniu  23 marca 2009r.

pomiędzy Gminą Kiwity a Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Wsi

Data złożenia sprawozdania: 28.07.2009r.

Część I Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeżeli nie -  dlaczego?

Cel główny oraz cele szczegółowe zostały zrealizowane w całości.                                         Osoby biorące udział  w projekcie:

•  otrzymały informacje na temat dostępnych źródeł finansowania projektów,

• otrzymały niezbędną  wiedzę na temat działalności fundraisingowej – skutecznego     pozyskiwania    funduszy zewnętrznych,                                                                                                       •  zintegrowały się tematyką pozyskiwania funduszy z programu Kapitał Ludzki,                            w szczególności organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy,                                            •  doskonaliły  praktyczne umiejętności związane z pisaniem projektów,                                            • promowały Gminę Kiwity poprzez wspólne spotkania i udział w szkoleniu.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców.

a) W okresie od 1.03. do 15.03.2009 odbyła się akcja promująca realizację projektu. Ukazały się informacje o projekcie na  ogłoszeniach ( tablice  informacyjne ) i  na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi www.swrw.pl .

Przygotowano i rozesłano zaproszenia  do :

• organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy

• GOPS-u

• Ochotniczych Straży Pożarnych,

• Biblioteki Gminnej,

• Szkół,

• Parafii,

• Klubów  Sportowych,

• lokalnych przedsiębiorców

Ogółem wysłano 30 zaproszeń. (Załącznik nr 2)

b) 17 marca odbyło się jednodniowe szkolenie informacyjno-szkoleniowe.

Ekspert z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  zaprezentował następującą  tematykę w postaci prezentacji multimedialnej:

• przykłady modelowych praktyk realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim,

•  różne  źródła finansowania  projektów,

•  ogólna budowa  projektu z pokazaniem przykładowych druków wniosków( generator wniosków),

• sposoby diagnozowania potrzeb do projektu ( ankiety, dane statystyczne, strategie).

Po prezentacji odbyła się dyskusja i odpowiedzi na pytania grupy skierowane do eksperta. Powstały grupy ćwiczeniowe, które podczas następnego  spotkania będą pisały projekt według własnego pomysłu.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe ( Załącznik Nr 3)

c) 17, 18 kwietnia odbyło się dwudniowe szkolenie.

Grupy ćwiczeniowe przybyły na szkolenie z gotowym pomysłem. Pod okiem eksperta ćwiczono kolejne etapy wypełniania wniosku :

- Uzasadnienie problemu,

- Grupy docelowe,

- Cel główny i cele szczegółowe,

- Opis działań,

- Konstrukcja budżetu,

- harmonogram

( Załącznik nr 4)

Każda grupa (przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół)  napisała  zarys projektu oparty na własnym pomyśle.

Każda z grup została umówiona z ekspertem na indywidualne konsultacje celem dokończenia projektu.

Na zakończenie 2- dniowego szkolenia beneficjenci  wypełnili  ankiety ewaluacyjne.                ( Załącznik nr 5). Ankiety zostały podsumowane ( Załącznik nr 6)

Po warsztatach ukazał się artykuł w prasie lokalnej – Gazeta Lidzbarska ( Załącznik nr 7)

d) Informacje i zdjęcia z realizacji  projektu były systematycznie umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia:  www.swrw,pl.

e) W trakcie każdego spotkania beneficjenci mieli zapewniony posiłek. (pizza, obiad, kawa, herbata, owoce, napoje, słodycze).

f) udział beneficjentów w szkoleniach realizowanych w ramach projektu dokumentowany był poprzez listy obecności (załącznik nr 8)

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania( należy użyć tych samych miar , które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt. 5)

W ramach zadania odbyło się 1 szkolenie 1 – dniowe i 1 szkolenie 2 - dniowe , w których każdorazowo brało udział 20 – 25  osób.

# II. Sprawozdanie  z wykonania wydatków.

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów ( w zł.)

| Lp. | Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) | Całość zadania (zgodnie z umową) | Poprzednie okresy sprawozdawcze ( narastająco) | Bieżący okres sprawozdawczy- w przypadku sprawozdania końcowego- za okres realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koszt całkowity | Z tego z dotacji | Z tego finansowanych ze środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów | Koszt całkowity | Z tego z dotacji | Z tego finansowa nych ze środków własnych środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów | Koszt całkowity | Z tego z dotacji | Z tego finansowa nych ze środków własnych środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów |
| 1 | Koszty osobowe | 3913,00 | 3294,00 | 619,00 |  |  |  | 3913,00 | 3294,00 | 619,00 |
| 2 | Koszty związane z beneficjentem | 1250,00 | 1250,00 |  |  |  |  | 1250,00 | 1250,00 | 0,0 |
| 3 | Koszty związane z zakupem materiałów biurowych | 796,00 | 456,00 | 340,00 |  |  |  | 796,00 | 456,00 | 340,00 |
|  | RAZEM: ( w zł.) | 5959,00 | 5000,00 | 959,00 |  |  |  | 5959,00 | 5000,00 | 959,00 |

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania.

| Źródło finansowania | Całość zadania ( zgodnie z umową) | Poprzednie okresy sprawozdawcze ( narastająco) | Bieżący okres sprawozdawczy- w przypadku sprawozdania końcowego- za okres realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zł. | % | zł. | % | zł. | % |
| Koszty pokryte z dotacji | 5000,00 | 83,9 |  |  | 5000,00 | 83,9 |
| Koszty pokryte z finansowanych środków własnych środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów | 959,00 | 16,1 |  |  | 959,00 | 16,1 |
| Z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania……zł. |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | 5959,00 | 100 |  |  | 5959,00 | 100 |

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Do prowadzenia szkoleń zatrudniony został ekspert z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z obowiązującymi na rynku stawkami. W skład stawki wchodzą koszty dojazdu oraz noclegu eksperta.

Zatrudnienie osób o niższych kwalifikacjach nie zapewniłoby osiągnięcia zaplanowanych celów. Eksperci z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych należą do jednych z najlepszych w naszym województwie.

Po zakończeniu szkolenia ekspert udzielał indywidualnych nieodpłatnych konsultacji zainteresowanym osobom.

3 Zestawienie faktur ( rachunków

| Lp | Numer dowodu księgowego | Numer pozycji kosztorysu | data | Nazwa wydatku | Kwota (zł.) | Z tego ze środków pochodzących z dotacji ( zł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fakt. SV00005/Eono/002/9090/09 | 3 | 13.03.2009 | znaczki pocztowe | 43,50 | 40,50 |
| 2 | Fakt. 483/1/09 | 2 | 16.03.2009 | materiały szkoleniowe | 135,00 | 135,00 |
| 3 | Fakt. 3540F00323/03/09 | 2 | 17.03.2009 | poczęstunek | 121,85 | 121,85 |
| 4 | Fakt.FP1104/00203/03/09 | 2 | 17.03.2009 | poczęstunek | 150,63 | 150,63 |
| 5 | Fakt.65/M/09 | 3 | 31.03.2009 | materiały biurowe | 150,00 | 150,00 |
| 6 | Fakt. 000443 | 3 | 31.03.2009 | opłaty telefoniczne | 30,00 | 30,00 |
| 7 | Fakt. FP1293/00294/04/09 | 2 | 14.04.2009 | poczęstunek | 105,20 | 105,20 |
| 8 | Fakt. FA/1/2009 | 2 | 17.04.2009 | poczęstunek | 188,00 | 188,00 |
| 9 | Fakt. 1633F00440/04/09 | 2 | 17.04.2009 | poczęstunek | 86,13 | 86,13 |
| 10 | Fakt. 47/2009 | 2 | 18.04.2009 | poczęstunek | 378,00 | 378,00 |
| 11 | Fakt. 37a/2009 | 2 | 18.04.2009 | poczęstunek | 70,19 | 70,19 |
| 12 | Fakt. 000444 | 3 | 21.04.2009 | opłaty telefoniczne | 60,00 | 60,00 |
| 13 | Fakt. 1591/1 | 3 | 22.04.2009 | materiały biurowe | 54,90 | 54,90 |
| 14 | Fakt. 1634/1 | 3 | 25.04.2009 | materiały biurowe | 30,60 | 30,60 |
| 15 | Fakt. 210/04/.2009 | 1 | 30.04.2009 | obsługa księgowa | 122,00 | 122,00 |

| 16 | Fakt. 4/04/2009 | 1 | 30.04.2009 | eksperci ESWIP | 2890,00 | 2890,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Fakt. 000448 | 3 | 11.05.2009 | opłaty telefoniczne | 30,00 | 30,00 |
| 18 | Fakt. 1055/1/09 | 2 | 19.05.2009 | materiały szkoleniowe | 15,01 | 15,01 |
| 19 | Polecenie wyjazdu 1/2009 | 1 | 19.05.2009 | delegacje koordynatora | 96,00 | 96,00 |
| 20 | Polecenie wyjazdu 2/2009 | 1 | 19.05.2009 | delegacje koordynatora | 64,00 | 64,00 |
| 21 | 589FV09LW | 3 | 10.06.2009 | artykuł prasowy | 60,48 | 59,99 |
| 22 | 264/05/2009 | 1 | 30.05.2009 | obsługa księgowa | 122,00 | 122,00 |
|  | Razem: |  |  |  | 5003,49 | 5000,00 |

Część III. Dodatkowe informacje.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Kserokopie faktur,

Załącznik nr 2- Lista wysłanych zaproszeń na szkolenie: Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Załącznik nr 3- Materiały szkoleniowe,

Załącznik nr 4- Ksero  zarysów poszczególnych części projektu,

Załącznik nr 5- Ankieta ewaluacyjna,

Załącznik nr 6- Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej,

Załącznik nr 7- Artykuł prasowy,

Załącznik nr 8 – Listy obecności,

Załącznik nr 9 – Wybrane zdjęcia

Oświadczam, że

1) od dnia zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane             w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

..........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej)

.................................................

(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej)

..............................................................

Poświadczenie złożenia sprawozdania

............................................................

adnotacje urzędowe (nie wypełniać)